Министерство образования Республики Беларусь

Главное управление образования Гомельского

областного исполнительного комитета

Учреждение образования «Буда-Кошелевский государственный

аграрно-технический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Консультант проекта, начальник центра научно-методического обеспечения цифровизации профессионального образования УО «РИПО»

___________________ А.В. Яковлев

«___» сентября 2025

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту «Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов» на 2025/2026 учебный год

Буда-Кошелёво

2025

Разработчики:

Адашкевич Николай Борисович, директор учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»;

Тарасенко Елена Леонидовна, заместитель директора по учебно-методической работе учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»;

Новикова Елена Викторовна, методист учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж».

Рассмотрен на заседании педагогического совета учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»

Протокол № 7 от «28» августа 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту «Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов» на 2025/2026 учебный год

Описание структуры и содержания, внедряемой учреждением образования, инновационной методики разработки электронных образовательных ресурсов в 2025/2026 учебном году

Современные тенденции в образовании подводят к необходимости использования в образовательном процессе современных информационных технологий. В настоящее время много внимания уделяется проблеме цифровизации образования. Это подтверждает «Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, подпрограмма «Цифровое развитие отраслей экономики» (далее – Государственная программа)», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 66
от 02.02.2021.

Посредством мероприятий данной подпрограммы будет решена одна
из задач: обеспечение доступности образования, основанного на применении современных информационных технологий как для повышения качества образовательного процесса, так и для подготовки граждан к жизни и работе
в условиях цифровой экономики.

Возможности информационных технологий резко возросли и расширились с появлением глобальной сети Интернет и ее повсеместное проникновение во все сферы жизнедеятельности человека, к числу которых относится и сфера образования. Использование электронных образовательных ресурсов начинает влиять на современное образование, создает условия для развития инновационных методов обучения. Быстрыми темпами происходит внедрение электронных средств в образовательный процесс в дистанционном режиме.
В настоящее время невозможно назвать учебный предмет, в обучении которому, так или иначе, не применялись бы электронные ресурсы или издания. В то же время анализ качества образовательных электронных ресурсов, созданных профессиональными коллективами и отдельными педагогами, показывает, что вопросы отбора и корректного представления в них содержательного материала остаются непроработанными. Требуют совершенствования подходы
к разработке структуры, интерфейса и визуального представления электронных учебных материалов, поскольку соответствующие характеристики, составляя сущность информационной архитектуры средств обучения, играют важную роль в повышении эффективности подготовки учащихся.

Поэтому сейчас как никогда необходимо совершенствовать образовательный контент, развивать компьютерную грамотность и цифровые навыки, повышать познавательную мотивацию учащихся и уровень самообразования педагогов через создание информационно-образовательного пространства для формирования личности, адаптированной к жизни
в информационном обществе.

Электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) являются неотъемлемой частью современного учебного занятия, повышающей качество знаний учащихся. Электронные образовательные ресурсы, позволяют управлять образовательным процессом, учитывать индивидуальные особенности учащихся и создавать собственные учебные материалы.

К достоинствам обучения c использованием ЭОР можно отнести наглядность представления материала; постоянную обратную связь, представляющую собой мониторинг качества усвоения учебного материала; индивидуальный подход в обучении, который позволяет самостоятельно выбирать уровень сложности материала, последовательности выполнения заданий; разнообразие содержания и формы подачи учебного материала, которые повышают познавательный интерес учащихся.

Разработка методики создания электронных образовательных ресурсов обеспечит возможность единого подхода к созданию материалов комплексного методического обеспечения учебного предмета.

Функциональная значимость данной методики обеспечивает возможность развития единого создаваемого комплекса электронных образовательных ресурсов с включением в них дополнительных функций
и программных компонентов.

Гипотеза:

Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов
в образовательный процесс учреждений среднего специального образования позволит создать информационно-образовательную среду учреждения образования, обеспечит рост положительной мотивации учебной деятельности учащихся, развитие ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.

Цель проекта:

Внедрить методику создания электронных образовательных ресурсов
с целью повышения качества образования учащихся при реализации программ среднего специального образования, уровня профессиональной компетентности педагогических работников учреждения на основе современных информационных технологий.

Задачи инновационной деятельности учреждения образования
в 2025/2026 учебном году:

- Изучить и проанализировать участниками проекта возможностей
ИК-технологий для создания электронных образовательных ресурсов
и организации обратной связи с учащимися.

- Повысить информационную компетентность преподавателей в вопросах разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов.

- Изучить и проанализировать существующие в открытом доступе ЭОР учреждений среднего специального образования.

- Создать условия для внедрения методики создания электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс.

- Определить перечень учебных предметов профессионального компонента, подготовить и структурировать учебный материал, требуемый для создания электронных образовательных ресурсов.

- Разработать электронные образовательные ресурсы по специальностям: 5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники», 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования
в сельском хозяйстве» в соответствии с едиными требованиями к их разработке и использованию.

Кадровое обеспечение проекта:

1. Директор.

2. Заместитель директора по учебно-методической работе.

3. Методист.

4. Преподаватели учебных предметов профессионального компонента.

5. Инженер-программист.

Материально-техническое обеспечение проекта:

компьютерные кабинеты с высокоскоростным подключением к сети Интернет, локальная сеть учреждения образования, сервер, мультимедийные проекторы, мультимедийные компьютеры, планшеты, рабочие места, оборудованные ПК, интерактивная доска, жк-телевизоры, ноутбуки и другая оргтехника.

Финансово-экономическое обоснование инновационного проекта:

Расходы на приобретение и обновление компьютерной техники, сетевого оборудования, оргтехники.

Доплата для участников инновационной деятельности (педагогических работников), предусмотренная нормативными правовыми актами (Инструкция
о порядке осуществления и размерах стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству образования, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Министерства образования, утвержденной Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 03.06.2019 № 71).

Оплата телефонных разговоров, командировок, интернет-канала, участие в обучающих семинарах.

Финансирование осуществляется за счёт бюджетной сметы учреждения образования, за счёт превышения доходов над расходами, сформированных по результатам приносящей доходы деятельности, остающейся в распоряжении учреждения и иных источников, не запрещенных законодательством.

| Название этапа | Содержание работы | Срок выполнения | Форма предоставления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | Создание и утверждение состава творческой группы. Определение персональной ответственности участников творческой группы. | До 05.09.2025 | Приказ по реализации инновационной деятельности. План работы творческой группы. |
|  | Разработка, согласование и утверждение календарного плана инновационной деятельности. | До 15.09.2025 | Календарный план инновационной деятельности. |
|  | Инструктивно-методическое совещание «Инновационная деятельность: алгоритм педагогической деятельности, ведение дневников». | Сентябрь 2025 г. | Рекомендации по ведению дневника инновационной деятельности. |
|  | Создание условий для коллективной творческой деятельности для реализации инновационного проекта. | В течение учебного года | Расширение материально-технической базы учебных кабинетов и лабораторий, актуализация методических рекомендаций. |
|  | Изучение имеющихся в открытом доступе ЭОР по учебным предметам профессионального компонента. | Декабрь 2025 г. | Банк данных по теме проекта. |
| Практический | Подбор необходимых средств и инструментов, программного обеспечения. | Октябрь – ноябрь 2025 г. | Банк данных средств и инструментов программного обеспечения. |
|  | Определение перечня учебных предметов профессионального компонента, подготовка и структурирование учебного материала, требуемого для создания электронных образовательных ресурсов. | Октябрь – ноябрь 2025 г. | Аналитический обзор учебно-методических материалов по учебным предметам профессионального компонента, используемых в образовательном процессе. |
|  | Создание ЭОР по учебным предметам профессионального компонента. | Ноябрь 2025 – февраль 2026 г. | Разработанные элементы учебно-методических комплексов в форме ЭОР. |
|  | Тестирование разработанных ЭОР в образовательном процессе. | Февраль – апрель 2026 г. | Сценарии, методические разработки учебных занятий с использованием созданных элементов ЭОР. |
|  | Проведение практических семинаров, мастер-классов среди педагогов учреждения образования по использованию электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. | В течение года | Анкетирование педагогов, фотоотчет о проведении. |
| Обобщающий | Обработка и анализ полученных результатов, соотнесение их с целями и задачами проекта на учебный год. | Апрель 2026 г. | Аналитическая информация. |
|  | Информирование о ходе и промежуточных результатах проекта. | В течение учебного года | Информация на сайте учреждения образования, в СМИ. |
|  | Отчет о работе по реализации инновационного проекта на 2025/2026 учебный год. | Апрель 2026 г. (педагогический совет) | Промежуточный отчет по результатам инновационной деятельности. |

Критерии и показатели определения эффективности запланированной работы

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Уровень профессиональной компетентности преподавателей, занятых в инновационной деятельности | Изучение и анализ результатов мониторинга оценки профессиональной компетентности участников проекта в области ИК-технологий. Доля педагогических работников, повысивших профессиональную компетентность в области разработки и использования ЭОР в образовательном процессе. Количество проведенных семинаров, мастер-классов по внедрению методики создания ЭОР в образовательный процесс. |
| Качество и количество разработанных ЭОР, информационно-аналитических материалов, средств комплексного методического обеспечения | Степень соответствия разработанных ЭОР требованиям образовательных стандартов, учебных программ, (соответствует, соответствует частично, не соответствует). Количество разработанных ЭОР по выбранным учебным предметам. Наличие обратной связи, возможность обращения к справочным материалам. |
| Согласованность и функциональность разработанных ЭОР. | Доступность включения ЭОР в образовательное пространство колледжа. Целесообразность использования ЭОР на учебных занятиях. Целесообразность использования ЭОР в качестве дополнительных средств обучения для учащихся дневной и заочной формы получения образования, возможность использования для самостоятельной подготовки. |
| Реализация поставленных задач | Качество ЭОР по выбранным учебным предметам. Положительные отзывы по результатам внедрения отдельных структурных элементов. |

| Директор учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж» ________ Н.Б. Адашкевич «____» ________ 2025 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета _____________ Р.И. Смирнов «____» ________ 2025 г. | СОГЛАСОВАНО Ректор государственного учреждения образования «Гомельский областной институт развития образования» ____________ В.Л. Акуленко «____» ________ 2025 г. |
| --- | --- | --- |